北京化工大学 “星火计划”大学生创新创业引导基金

项目管理办法

第一章 总则

第一条  课外科技创新创业活动是培养大学生学习能力、科研实践能力和创新创业能力的重要方式，历年来北京化工大学先后创立和承办了“萌芽杯”课外学术科技作品竞赛、“创青春”大学生创业大赛、“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛、大学生科技创新作品和专利成果展示推介会、“光威杯”中国大学生高性能复合材料科技创新竞赛等一系列课外科技创新创业活动，随着各类竞赛体制的不断完善，对项目的顶层设计、统筹协调、分类资助方式都提出了更高的要求。为进一步发挥学生的主体作用,培养学生规范开展科学研究的素养,同时, 大力促进创新创业深度融合，避免项目管理中分散、封闭、低效等问题的发生，北京化工大学设立大学生“星火计划”创新创业引导基金，现制定本管理办法。

第二条 创新创业引导基金适用于校内大学生课外学术科技活动、创新创业活动等正常教学计划外的学生科研、科技应用、重大科普活动和创新创业竞赛等。

第二章 管理机构

第三条 根据《北京化工大学学生课外科技活动管理条例（修订）》的有关规定，“星火计划”创新创业引导基金的使用受学生课外科技活动指导委员会（以下简称委员会）监管。

第四条 每个项目周期内，委员会将根据实际需要从专家库中遴选并聘请相关领域专家成立项目评审小组（以下简称评审小组），校团委书记任组长，相关领域专家任组员。

第五条 指导委员会及评审小组需对申请的创新创业项目进行审核、立项、培训、资助、并定期检查，对完成项目进行鉴定、验收。针对立项受资助的项目进展情况，委员会有权增加或中止提供经费。项目资助等级分为三档：15000元（三个）；10000元（四个）；5000元（三个），共计人民币10万元。项目控制数为10个。

第三章 项目管理

第六条  基金资助对象为本校正式注册的全日制在读学生（包含本科生和研究生）。项目团队人数4至10人。

第七条  项目经费申请与项目申请同时进行。

第八条  项目来源分为学校重点培育的定向项目和学生申报的自主项目。

定向项目：由校团委、科研院在有一定基础的项目中进行遴选，例如国家级实验室、工程中心、高水平科技竞赛、专利成果展示推介会，以及各学院中有较好科研基础的项目等，校团委将协助联系配备团队指导教师。

自主项目：学生自主申报的资源环境、节能减排、互联网、公共安全、医疗卫生等社会发展科研领域的项目。

第九条  项目申请及项目审定程序。

（一）征集项目需求

- 确定评审小组人选

- 发布年度申报通知

- 项目申报，填写项目申报书

（附件1 北京化工大学“星火计划”大学生创新创业引导基金项目申报书）

（五）遴选项目团队

（六）项目负责人签订任务书

（附件2 北京化工大学“星火计划”大学生创新创业引导基金项目任务书）

（七）预算安排，经费拨付

（八）项目中期审核

（九）项目结题验收

第十条  项目中期检查

评审小组将采取多种形式对项目进展情况进行中期检查。内容包括：项目计划执行情况、项目研究进展情况和取得的阶段性成果、经费开支情况、存在的问题等。

第十一条  项目变更及中止申请管理

项目进展过程中，涉及减少、变更研究内容、提前或推迟结题等事项，项目申请人应提出书面报告，经委员会及评审小组批准后方可生效。涉及项目研究内容变更的项目还需提交新的项目申报书。对不按时递交中期检查表及书面报告者或无明显进展的项目，将要求其调整运行方案或停止项目运行，必要时暂停使用经费直至终止项目。

第十二条  项目结题验收

项目结题后项目组需提交成果材料（如研究报告、科技论文、调查报告、软件、实物等）。

第十三条 参赛项目研究涉及的知识产权的归属、使用和转移，按照国家有关法律、法规执行。

第四章  经费管理

第十四条  学校对批准的学生创新创业项目给予一定的经费资助。项目经费主要用于资助学生购买必要的实验耗材、药品、图书资料等，以及相关调研开支，不得用于招待费、购置生活用品等与研究内容无关的开支，办公用品不予报销，项目经费还可用于学生发表论文或其他成果，经费使用需严格按照任务书中的预算和学校财务管理规定执行，务必做到专款专用。

第十五条  学生经费支出要经项目学生负责人签字后，持实际各类花销发票自行至财务处进行报销。各团队不可虚列开支、以代开发票套取支持经费，一旦发现将取消项目资格，并收回支持经费，并对相关学生进行严肃处理。

第十六条  项目经费分两期下拨给参赛团队：项目确定后，项目负责人与学校签订《北京化工大学大学生创新创业引导基金使用协议书》，并下拨80%的项目启动经费，中期检查合格后再下拨20%的项目经费。项目中期检查和结题时，项目申请人要提供经费使用明细，以确保项目经费的合理使用。

第十七条  凡无故延迟或执行不力又无改进措施的项目，委员会将终止项目的执行并收回部分或全部资助经费。项目未达相关要求进行资金回收处理时，经费回收至学校财务处。

附  则

第十八条  本条例最终解释权归学校学生课外科技活动指导委员会。

第十九条  本管理办法自公布之日起开始实施。

附件1

北京化工大学

“星火计划”大学生创新创业引导基金

项目

申   报   书

项 目 名 称：

申  请  人：  ______________________________

部 门/学 院： ______________________________

联 系 电 话： ______________________________

申 请 日 期： ______________________________

一、基本信息

| 申请者信息 | 姓名 |  |  | 性别 |  |  | 出生 年月 |  |  |  | 民族 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 学院 |  |  | 班级 |  |  |  |  | 学号 |  |  |  |  |
|  | 联系电话 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目基本信息 | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 申报项目类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 研究期限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 申请项目经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 关键词（用分号分开，最多5个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否属于交叉研究领域，并注明是哪些领域的交叉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 摘 要 | （限400字） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要参加 人员基本情况 | 姓名 | 出生 年月 |  | 性别 |  | 学院 |  | 学号 |  | 项目 分工 |  | 签名 |  |

二、立项依据与研究内容（4000－8000字）（可另附页）

1、项目的立项依据（研究意义、国内外研究现状及发展动态分析，需结合科学研究发展趋势来论述科学意义，或结合国民经济和社会发展中迫切需要解决的关键科技问题来论述其应用前景。在此附出主要参考文献目录）

2、项目的研究内容、研究目标,以及拟解决的关键科学问题。（此部分为重点阐述内容）

3、拟采取的研究方案及可行性分析。（包括有关方法、技术路线、实验手段、关键技术等说明）

4、本项目的特色与创新之处。

5、年度研究计划及预期研究结果。

6、成果完成形式

三、研究基础与工作条件

1、工作基础（与本项目相关的研究工作积累和已取得的研究工作成绩）

2、工作条件（包括已具备的实验条件，尚缺少的实验条件和拟解决的途径）

3、申请人简介（包括申请人和项目组主要参与者的学历和科研、学术工作简历，近期已发表与本项目有关的主要论著目录（若无著作发表可省略此项）和获得学术奖励情况。）

4、承担科研项目情况（申请人和项目组主要参与者正在承担的其他科研项目情况）

四、经费预算

| 科目 | 金额（元） | 预算根据 |
| --- | --- | --- |
| 1、研究经费 |  |  |
| （1）测试化验加工费 |  |  |
| （2）水电费 |  |  |
| （3）发表论文或其他成果或知识产权事务费 |  |  |
| （4）其它 |  |  |
| 2、实验材料费 |  |  |
| （1）实验耗材 |  |  |
| （2）相关图书资料 |  |  |
| 3、仪器设备费 |  |  |
| （1）购置 |  |  |
| （2）试制 |  |  |
| 4、会议/差旅/国际合作与交流费 |  |  |
| （1）会议费 |  |  |
| （2）差旅费 |  |  |
| （3）国际交流与合作费 |  |  |
| 5、专家咨询费 |  |  |
| 6、劳务费 |  |  |
| 合计 |  |  |

（注：预算经费不得包含办公用品购买）

五、经费申请说明

（购置固定资产及设备等，须逐项说明与项目研究的直接相关性及必要性。）

# 六、导师推荐意见

（导师要对申请团队成员的科研能力、思想品质和申请项目的创新性以及可行性，承担项目后的工作时间和条件等作出评价和说明。）

七、依托部门/学院意见

负责人（签章） 年 月 日

八、学生课外科技活动指导委员会意见

学生课外科技活动指导委员会主任（签章） 年 月 日

附件2

北京化工大学

“星火计划”大学生创新创业引导基金

项目

任   务   书

项 目 名 称：

负  责  人：

部 门/学 院：

联 系 电 话：

项目起止日期：

一、基本信息

| 负责人信息 | 姓名 |  |  | 性别 |  |  | 出生 年月 |  |  |  | 民族 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 学院 |  |  | 班级 |  |  |  |  | 学号 |  |  |  |  |
|  | 联系电话 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目基本信息 | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 申报项目类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 研究期限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 批复项目经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 关键词（用分号分开，最多5个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否属于交叉研究领域，并注明是哪些领域的交叉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 摘 要 | （限400字） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要参加 人员基本情况 | 姓名 | 出生 年月 |  | 性别 |  | 学院 |  | 学号 |  | 项目 分工 |  | 签名 |  |

二、研究内容与目标（4000－8000字）（可另附页）

1、项目的研究内容、研究目标,技术指标以及拟解决的关键科学问题。（此部分为重点阐述内容）

2、拟采取的研究方案及可行性分析。（包括有关方法、技术路线、实验手段、关键技术等说明）

3、年度研究计划及预期研究结果。

4、成果完成形式及考核指标

三、经费预算及使用计划

| 科目 | 金额（元） | 预算根据 |
| --- | --- | --- |
| 1、研究经费 |  |  |
| （1）测试化验加工费 |  |  |
| （2）水电费 |  |  |
| （3）发表论文或其他成果或知识产权事务费 |  |  |
| （4）其它 |  |  |
| 2、实验材料费 |  |  |
| （1）实验耗材 |  |  |
| （2）相关图书资料 |  |  |
| 3、仪器设备费 |  |  |
| （1）购置 |  |  |
| （2）试制 |  |  |
| 4、会议/差旅/国际合作与交流费 |  |  |
| （1）会议费 |  |  |
| （2）差旅费 |  |  |
| （3）国际交流与合作费 |  |  |
| 5、专家咨询费 |  |  |
| 6、劳务费 |  |  |
| 合计 |  |  |

（注：预算经费不得包含办公用品购买）

五、任务书签约各方

甲方： 学生课外科技活动指导委员会主任 负责人签字： 单位公章： 年 月 日 乙方：项目负责人 负责人签字： 负责人所在部门/学院公章： 年 月 日